## Taul1
Paivamaara | Aloitus | Lopetus | Tunnit | Tyoskentely | Total Tunnit | Tunteja jaljella | Verrataan puoleen, koska excel ei osaa maaritella isoja tunteja
2020-06-27 | 16:30 | 17:45 | 0.052083 | Esisuunnitelma ja ohjelmointityon suunnittelu | 0.052083 | 1900-01-01 15:45 | 1900-01-01 17:00 | eli 50%
2020-07-29 | 13:00 | 16:00 | 0.125 | tietokannan maarittelya | 0.17708 | 1900-01-01 12:45
2020-08-04 | 15:30 | 18:30 | 0.125 | tietokannan maarittelya | 0.30208 | 1900-01-01 09:45
2020-08-05 | 17:00 | 22:45 | 0.23958 | tietokannan maarittelya (class valmis) | 0.54167 | 1900-01-01 04:00
2020-08-06 | 14:45 | 18:45 | 0.16667 | tietokannan maarittelya (progressio valmis) | 0.70833 | 1900-01-01
2020-08-20 | 0:15 | 1:55 | 0.069444 | tietokannan maarittelya | 0.77778 | 1899-12-31 22:20
2020-09-01 | 22:00 | 24:00 | 0.083333 |  | 0.86111 | 1899-12-31 20:20
2020-09-02 | 22:00 | 24:45 | 0.11458 |  | 0.97569 | 1899-12-31 17:35
2020-09-03 | 19:00 | 21:00 | 0.083333 | progressio + xml | 1899-12-31 01:25 | 1899-12-31 15:35
2020-09-03 | 22:45 | 23:30 | 0.03125 | xml | 1899-12-31 02:10 | 1899-12-31 14:50
2020-09-04 | 20:00 | 23:30 | 0.14583 | xml + unity | 1899-12-31 05:40 | 1899-12-31 11:20
2020-09-05 | 20:00 | 25:00 | 0.20833 | xml toimii unityssa | 1899-12-31 10:40 | 1899-12-31 06:20
2020-09-06 | 19:00 | 24:15 | 0.21875 | database uudelleenmaarittely + unity UI | 1899-12-31 15:55 | 1899-12-31 01:05
2020-09-07 | 18:30 | 24:30 | 0.25 | database korjaus + unity UI + character info | 1899-12-31 21:55 | 1900-01-02 12:05 | Total jaljella | eli verrattuna 100%
2020-09-08 | 17:30 | 22:45 | 0.21875 | Unity UI page view swap + character funktioita ja kehitysprosessin uudelleenajattelua Unity kokemuksien perusteella | 1900-01-01 03:10 | 1900-01-02 06:50
2020-09-09 | 17:30 | 21:30 | 0.16667 | XML parset luotu ja looped, manuaalisen sijaan (ensin KAIKKI manuaaliset rakennettu, jotka myohemmin loopattu, johon meni turhaan aikaa) + comments (harkintaa progression dictionarien looppaamisesta) | 1900-01-01 07:10 | 1900-01-02 02:50
2020-09-10 | 17:00 | 22:00 | 0.20833 | XMLParse korjattu (dictionarit valmiina). Character creation rakennettu internal ja tiedot characterista UI, staattisen tiedon sijaan | 1900-01-01 12:10 | 1900-01-01 21:50
2020-09-11 | 6:00 | 8:00 | 0.083333 | Skill Increase + Character Advancement | 1900-01-01 14:10 | 1900-01-01 19:50
2020-09-11 | 19:00 | 23:45 | 0.19792 | XML + Add Advancement (ja tunti lisaa joka ei ole listattu githubin kanssa tappeluun) | 1900-01-01 18:55 | 1900-01-01 15:05
2020-09-12 | 15:55 | 21:00 | 0.21181 | check skills + check feats + XML && ¦¦ coding | 1900-01-02 | 1900-01-01 10:00
2020-09-13 | 16:00 | 22:00 | 0.25 | requirements + bug fixes + documentation + XML | 1900-01-02 06:00 | 1900-01-01 04:00
2020-09-14 | 16:15 | 21:30 | 0.21875 |  | 1900-01-02 11:15 | 1899-12-31 22:45
2020-09-15 | 16:30 | 21:30 | 0.20833 |  | 1900-01-02 16:15 | 1899-12-31 17:45
2020-09-16 | 15:30 | 20:30 | 0.20833 | proficiencies + levelup (main stat weight) + BUGFIX + suunnittelua(1h?) | 1900-01-02 21:15 | 1899-12-31 12:45
2020-09-17 |  |  | 0 | visual studio hajonnut - n. 3 tuntia korjaukseen | 1900-01-02 21:15 | 1899-12-31 12:45
2020-09-17 | 19:00 | 23:00 | 0.16667 | Bugfixes/Skill Increase/feature designs | 1900-01-03 01:15 | 1899-12-31 08:45
2020-09-18 | 14:00 | 19:30 | 0.22917 | Unity UI redesign + XML + scripts + 4 Free Boost + Initial Feats | 1900-01-03 06:45 | 1899-12-31 03:15
2020-09-20 | 15:30 | 21:45 | 0.26042 |  | 1900-01-03 13:00 | 0.875
2020-09-21 | 15:30 | 22:45 | 0.30208 |  | 1900-01-03 20:15 | 0.57292
2020-09-22 | 16:00 | 21:45 | 0.23958 | Bugfixes + Frontpage + Randomgen | 1900-01-04 02:00 | 0.33333
2020-09-23 | 15:30 | 23:30 | 0.33333 | UI | 1900-01-04 10:00 | 0
2020-09-24 | 0:00 | 1:00 | 0.041667 | Dokumentit | 1900-01-04 11:00 | DONE MINIMUM
2020-09-24 | 17:40 | 24:20 | 0.27778 | Dokumentit | 1900-01-04 17:40
2020-09-26 |  |  | 0 |  | 1900-01-04 17:40
2020-09-27 |  |  | 0 |  | 1900-01-04 17:40
2020-09-28 |  |  | 0 |  | 1900-01-04 17:40
2020-09-29 |  |  | 0 |  | 1900-01-04 17:40
2020-09-30 |  |  | 0 |  | 1900-01-04 17:40
|  |  | 0 |  | 1900-01-04 17:40
1900-01-04 17:40
1900-01-04 17:40
Formulas:
Tunnit = [Lopetus]-[Aloitus]
Total Tunnit = [Tunnit]
Total Tunnit = [Total Tunnit, row above]+[Tunnit]
Tunteja jaljella = H2-[Total Tunnit]
Tunteja jaljella = H2-[Total Tunnit]+H2