## Taul1
Paivamaara | Aloitus | Lopetus | Tunnit | Tyoskentely | Total Tunnit | Tunteja jaljella | Verrataan puoleen, koska excel ei osaa maaritella isoja tunteja
2020-06-27 | 16:30 | 17:45 | 0.052083 | Esisuunnitelma ja ohjelmointityon suunnittelu | 0.052083 | 1900-01-01 15:45 | 1900-01-01 17:00 | eli 50%
2020-07-29 | 13:00 | 16:00 | 0.125 | tietokannan maarittelya | 0.17708 | 1900-01-01 12:45
2020-08-04 | 15:30 | 18:30 | 0.125 | tietokannan maarittelya | 0.30208 | 1900-01-01 09:45
2020-08-05 | 17:00 | 22:45 | 0.23958 | tietokannan maarittelya (class valmis) | 0.54167 | 1900-01-01 04:00
2020-08-06 | 14:45 | 18:45 | 0.16667 | tietokannan maarittelya (progressio valmis) | 0.70833 | 1900-01-01
2020-08-20 | 0:15 | 1:55 | 0.069444 | tietokannan maarittelya | 0.77778 | 1899-12-31 22:20
2020-09-01 | 22:00 | 24:00 | 0.083333 |  | 0.86111 | 1899-12-31 20:20
2020-09-02 | 22:00 | 24:45 | 0.11458 |  | 0.97569 | 1899-12-31 17:35
2020-09-03 | 19:00 | 21:00 | 0.083333 | progressio + xml | 1899-12-31 01:25 | 1899-12-31 15:35
2020-09-03 | 22:45 | 23:30 | 0.03125 | xml | 1899-12-31 02:10 | 1899-12-31 14:50
2020-09-04 | 20:00 | 23:30 | 0.14583 | xml + unity | 1899-12-31 05:40 | 1899-12-31 11:20
2020-09-05 | 20:00 | 25:00 | 0.20833 | xml toimii unityssa | 1899-12-31 10:40 | 1899-12-31 06:20
2020-09-06 | 19:00 | 24:15 | 0.21875 | database uudelleenmaarittely + unity UI | 1899-12-31 15:55 | 1899-12-31 01:05
2020-09-07 | 18:30 | 24:30 | 0.25 | database korjaus + unity UI + character info | 1899-12-31 21:55 | 1900-01-02 12:05 | Total jaljella | eli verrattuna 100%
2020-09-08 | 17:30 | 22:45 | 0.21875 | Unity UI page view swap + character funktioita ja kehitysprosessin uudelleenajattelua Unity kokemuksien perusteella | 1900-01-01 03:10 | 1900-01-02 06:50
2020-09-09 | 17:30 | 21:30 | 0.16667 | XML parset luotu ja looped, manuaalisen sijaan (ensin KAIKKI manuaaliset rakennettu, jotka myohemmin loopattu, johon meni turhaan aikaa) + comments (harkintaa progression dictionarien looppaamisesta) | 1900-01-01 07:10 | 1900-01-02 02:50
2020-09-10 | 17:00 | 22:00 | 0.20833 | XMLParse korjattu (dictionarit valmiina). Character creation rakennettu internal ja tiedot characterista UI, staattisen tiedon sijaan | 1900-01-01 12:10 | 1900-01-01 21:50
|  |  | 0 |  | 1900-01-01 12:10 | 1900-01-01 21:50
|  |  | 0 |  | 1900-01-01 12:10 | 1900-01-01 21:50
|  |  | 0 |  | 1900-01-01 12:10 | 1900-01-01 21:50
|  |  | 0 |  | 1900-01-01 12:10 | 1900-01-01 21:50
|  |  | 0 |  | 1900-01-01 12:10 | 1900-01-01 21:50
|  |  | 0 |  | 1900-01-01 12:10 | 1900-01-01 21:50
|  |  | 0 |  | 1900-01-01 12:10 | 1900-01-01 21:50
|  |  | 0 |  | 1900-01-01 12:10 | 1900-01-01 21:50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Tunnit = [Lopetus]-[Aloitus]
Total Tunnit = [Tunnit]
Total Tunnit = [Total Tunnit, row above]+[Tunnit]
Tunteja jaljella = H2-[Total Tunnit]
Tunteja jaljella = H2-[Total Tunnit]+H2